## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Gantt Chart
Gather Requirements | 2018-01-03 | 2018-01-25 | 22
UI Design | 2018-01-26 | 2018-02-21 | 26
Coding | 2018-02-22 | 2018-03-22 | 28
Unit Tests | 2018-03-23 | 2018-03-31 | 8
System Test | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 6
Beta 1 | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 15
Bug Fixes | 2018-03-24 | 2018-04-24 | 31
Improvements | 2018-04-25 | 2018-05-10 | 15
Final Testing | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 6